## Backlog del Producto
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descripción de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Administrador | Gestionar docentes | Acceder al Software | TA01 | Diseñar las funciones de creación y modificación de perfiles de docentes para que puedan acceder al software. ademas de contar con una función de búsqueda de docentes para facilitar la gestión por parte de los administrativos. | - Se debe poder buscar a los docentes registrados en el sistema para facilitar la gestión por parte de los adminsitrativos. - Debe mostrar un mensaje de confirmación de registro exitoso. | 1 | 59 | HU02 | 1 | Por Hacer | -
HU02 | Administrador, Docente o Estudiante | Poder iniciar sesion en el aplicativo web | Acceder a sus funciones | TA02 | Diseñar un formulario de inicio de sesión para la autenticación de usuarios basada en sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). Ademas de configurar mecanismos de encriptación para proteger las contraseñas almacenadas. | - Se debe poder registrar usuario y contraseña para la autenticación de inicio de sesión | 4 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer | -
HU03 | Administrador, Docente o Estudiante | Tener opcion de recuperar contraseña | Acceder a mi cuenta en caso olvidarla | TA03 | Diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios solicitar la recuperación de contraseña con un proceso de verificación de identidad seguro para confirmar la identidad del usuario que solicita la recuperación y configurar el envío de correos electrónicos o envío de mensaje por whatsapp de recuperación con instrucciones claras y seguras, para que los usuarios ingresen una nueva contraseña después de la verificación exitosa y limitar el número de intentos de recuperación de contraseña en un período de tiempo. | - Se debe poder realizar un proceso de verificación de identidad para confirmar la identidad del usuario que solicita la recuperación. - Se debe remitir correos electrónicos o mensajes de texto a los solicitantes de la recuperación de contraseña con las indicaciones para completar el procedimiento. - Se debe tener un límite de número de intentos para la solicitud de recuperación de contraseña | 7 | 35 | HU02 | 1 | Por Hacer | -
HU04 | Administrador o Docente | Suspender las cuentas de los estudiantes que se retiran de la asignatura | Tener actualizada la lista de estudiantes activos | TA04 | Elaborar una interfaz de administración de cuentas, para buscar los usuarios de los estudiantes retirados y seleccionar un botón para deshabilitar cuentas y bloquear el acceso, para ello se debe mostrar mensaje de confirmación. para guardar en otra lista a los usuarios suspendidos con fecha y asignatura, para ello tambien elaborar una función para habilitar las cuentas si un estudiante vuelve a llevar la asignatura. | - Se debe poder buscar a estudiantes que se hayan retirado del curso. - Al selecionar el boton que suspende la cuenta debe mostrar un mensaje de confirmación. - Los estudiantes que tiene la cuenta suspendida no podran acceder al software. - En caso el estudiante retome las clases se podrá habilitar la cuenta. | 8 | 20 | HU08 | 1 | Por Hacer | -
HU05 | Administrador | Tener la opcion de modificar los datos de los usuarios registrados (Docentes, Estudiantes) | Rectificar y/o actualizar la información registrada, | TA05 | Diseñar un interfaz con la opción que permita modificar los datos registrados al momento de la creación de usuarios. Realizar la búsqueda de usuario usuario criterios de búsqueda documento o celular, para los docentes correo electrónico. Contar un botón para redireccionar a la interfaz de modificación y realizar cambios de la información registrada a los usuarios creados. Se mostrará un mensaje de confirmación o error para asegurar si la acción se ejecutó correctamente. | - Se debe poder realizar la busqueda de usuarios a realizar modificaciones, según critérios de búsqueda. - Debe mostrar la interfaz de modificación y realización de cambio para los usuarios registrados. - Al finalizar los cambios y guardar debe mostrar un mensaje de confirmación. | 7 | 24 | HU08 | 1 | Por Hacer | -
HU06 | Administrador | Tener la opción de gestionar periodo académico, NRC, aulas, cursos y/o especialidades | Asignar al docente y estudiantes para los tratamientos respectivos | TA06 | Diseñar una interfaz con las opciones de creación de aulas y cursos para estudiantes y odontólogos. que debe contar con botones de modificar y eliminar para realizar cambios de las aulas, cursos y/o especialidades. La cual mostrará un mensaje de confirmación o error para asegurar si la acción se ejecutó correctamente. Tamien implementar la opción de impresión de lista de aulas, cursos y/o especialidades. | - Debe mostrar la interfaz para la gestión de aulas, cursos, docentes y estudiantes. - Al finalizar los cambios y guardar debe mostrar un mensaje de confirmación. - Debe permitir imprimir las listas de aulas, estudiantes, odontologos y periodos académicos. | 3 | 56 | HU01 | 1 | Por Hacer | -
HU07 | Como usuario(administrador, docente y estudiante) | Visualizar y modificar mi perfil | Mantener mi información actualizada. | TA07 | Diseñar la interfaz de perfil para el usuario Implementar funcionalidad para editar el perfil del usuario Realizar pruebas de los datos modificados correctamente Realizar pruebas de los datos almacenados en la BD. | - Debe contar con una interfaz de perfil de usuario para la visualización o moficación de información. | 9 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer | -
HU08 | Estudiante | Subir al sistema la firma del paciente en el documento de consentimiento informado | Garantizar el consentimiento del paciente de los tratamientos a realizarse. | TA08 | Implementar una función que permita al estudiante subir la firma del paciente. Con una funcionalidad de almacenamiento seguro para los documentos de autorización cargados al software. | - Debe tener la funcionalidad que permita cargar la firma del paciente. | 1 | 35 | HU08 | 2 | Por Hacer | -
HU09 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | TA09 | Diseñar un formulario para la entrada de datos de la historia clínica, realizar validaciones para asegurarse de que todos los campos obligatorios estén completos. Se debe guardar la historia clínica en la base de datos. Debe mostrar una notificación o mensaje de confirmación tras guardar exitosamente una historia clínica. | El formulario debe cargar sin errores y mostrar todos los campos necesarios. Todos los campos obligatorios deben ser validados antes de guardar la historia clínica. Al guardar, la historia clínica se refleja correctamente en la base de datos. Tras guardar, aparece un mensaje de confirmación. | 3 | 48 | HU09 | 2 | Por Hacer | -
HU10 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | TA10 | Diseñar e implementar una función de búsqueda basada en diferentes criterios (por ejemplo, nombre del paciente, fecha, condición, etc.), para mostrar una lista de resultados que coincidan con la búsqueda y seleccionar una historia clínica de la lista de resultados para verla en detalle. | La búsqueda produce resultados relevantes según los criterios seleccionados. Las historias clínicas seleccionadas se muestran en detalle sin errores. | 6 | 24 | HU09 | 2 | Por Hacer | -
HU11 | Estudiante | Ver historias clínicas de otros estudiantes | Aprender de otros casos | TA11 | Diseñar una interfaz que permita visualizar detalles generales de las historias clínicas subidas para ver a detalle la historia de la clínica seleccionada. Notificará al estudiante cuando otro haya descargado su historia clínica. Para ello se debe implementar la opción de visualizar y descargar la historia clínica en el formato adecuado. | Se pueden visualizar historias clínicas generales sin errores. El detalle de la historia clínica se muestra correctamente. Las solicitudes para acceder a la historia clínica completa son enviadas y notificadas. | 4 | 35 | HU11 | 2 | Por Hacer | -
HU12 | Estudiante | Adjuntar la foto de paciente, la foto intraoral del paciente, la radiografía periapical y radiografía, a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | TA12 | Diseñar una interfaz amigable donde los estudiantes puedan cargar fotos clasificadas por tipo (fotos del paciente, intraorales, radiografías periapicales, etc.). Permitira a los estudiantes subir fotos de acuerdo a la categoría seleccionada, con la capacidad de previsualizar antes de guardar. En la historia clínica, integrar una sección donde se puedan visualizar las fotos subidas, categorizadas por su tipo. Asegurar que la información y las fotos estén almacenadas de forma segura y privada. | Las fotos y radiografías se cargan y visualizan correctamente. Se puede clasificar cada imagen según su tipo. Las imágenes se almacenan de forma segura. | 1 | 40 | HU10 | 3 | Por Hacer | -
HU13 | Estudiante | Visualizar un manejo de calendario con citas y actividades | Organizarme mejor | TA13 | Crear una opción en el menú principal del sistema web que sea intuitiva, permitiendo a los estudiantes acceder rápidamente al calendario, donde se muestren claramente las citas médicas. Los estudiantes pueden navegar por el calendario por fechas y asegurarse de que la transición entre estos modos sea fluida para facilitar a los estudiantes de agregar, editar, eliminar y actualizar citas directamente desde el calendario. Cada entrada debe permitir agregar detalles, como hora, salón y descripción. Además, al acceder al calendario, este debe cargar las citas y actividades previamente guardadas. | Las fotos y radiografías se cargan y visualizan correctamente. Se puede clasificar cada imagen según su tipo. Las imágenes se almacenan de forma segura. | 3 | 53 | HU09 | 2 | Por Hacer | -
HU14 | Estudiante | Visualizar el récord de tratamientos dentales asignados al inicio del ciclo por el doctor, y monitorear mi progreso | Asegurarse de cumplir con la meta establecida | TA14 | Diseñar una interfaz de usuario para mostrar la lista de tratamientos dentales asignados al inicio del ciclo. Asegurarse que muestre de manera clara cuál es la meta de cada tratamientoy por medio de un contador o barra de progreso se actualice en tiempo real cada vez que se registre un tratamiento realizado. El docente podrá ingresar la calificación final basada en los tratamientos realizados y las metas alcanzadas y proporcionar al estudiante una vista para acceder a su calificación y cualquier feedback del docente. | La lista de tratamientos asignados se muestra claramente. Las metas de tratamiento y el progreso del estudiante se actualizan y visualizan en tiempo real. El feedback del docente se muestra junto a la calificación del estudiante. | 4 | 24 | HU08 | 2 | Por Hacer | -
HU15 | Docente | Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante basándose en sus tratamientos dentales realizados en comparación con las metas establecidas | Medir el avance del aprendizay su puesta en práctica de los estudiantes. | TA15 | Diseñar una interfaz que muestre una lista de estudiantes junto con su progreso, para que el docente pueda ingresar calificaciones y comentarios. Permitir al docente proporcionar feedback específico sobre áreas de mejora o destacar logros particulares. Los estudiantes podrán ver sus calificaciones, comentarios y recibir notificaciones cuando su calificación esté disponible. | - Debe tener la funcionalidad para el ingreso de calificaciones por parte del docente. - Se debe contar con la opción de registro de comentarios a los actividades realizadas por los estudiantes. | 1 | 35 | HU09 | 3 | Por Hacer | -
HU16 | Estudiante | Editar historias clínicas | Actualizar la información de un paciente | TA16 | Implementar una función de búsqueda para encontrar la historia clínica específica que se quiere editar. Debe mostrar la historia clínica en un formulario editable para hacer validaciones de los cambios en los campos. Para actualizar la historia clínica en la base de datos mediante una notificación o mensaje de confirmación tras editar exitosamente una historia clínica | Se puede buscar y encontrar una historia clínica específica. La historia clínica seleccionada se muestra en un formulario editable sin errores. Los cambios realizados en el formulario se reflejan adecuadamente en la base de datos. Tras editar, aparece un mensaje de confirmación. | 3 | 24 | HU15 | 2 | Por Hacer | -
HU17 | Estudiante | Gestionar los odontogramas (uno al inicio y otro al final del tratamiento) | Documentar y comparar de forma clara el progreso y los resultados obtenidos con cada paciente | TA17 | Diseñar una interfaz que permita ver las diferentes versiones de un odontograma. Permitir la edición del odontograma cuando sea necesario. Implementar un botón para visualizar las modificaciones del odontograma. Mostrar la fecha de modificación del odontograma. En las historias clínicas, priorizar la primera y la última modificación del odontograma. | Se pueden visualizar y comparar ambas versiones del odontograma. El odontograma es editable y refleja cambios correctamente. Las fechas de modificación se muestran correctamente. | 1 | 95 | HU09 | 3 | Por Hacer | -
HU18 | Estudiante | Registrar el odontograma inicial, de seguimiento y final del paciente | Contar con información importante para la determinación de los tratamientos a realizar a los pacientes. | TA18 | Definir el formato y la estructura del odontograma, especificando los datos que deben ser registrados para los odontogramas inicial y final. Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario que permita al estudiante ingresar la información del odontograma. Crear funciones de validación para asegurar que los datos ingresados en el odontograma sean coherentes y cumplan con los requisitos establecidos. Asegurarse de que la información esté vinculada al paciente correspondiente y sea fácilmente accesible para su recuperación. | - Debe mostrar una interfaz donde el estudiante pueda registrar la información, - Se debe realizar la actualización o seguimiento del odontograma. | 1 | 73 | HU18 | 3 | Por Hacer | -
HU19 | Estudiante | Visualizar el odontograma de seguimiento del paciente que me fue derivado de otro curso | Obtener información de los tratamientos realizados durante el tratamiento del paciente. | TA19 | Diseñar y desarrollar una interfaz que permita a los estudiantes visualizar el odontograma de seguimiento del paciente derivado de otro curso. Integrar la funcionalidad con el sistema de gestión de pacientes para que los estudiantes puedan acceder a los odontogramas derivados de otros cursos. Implementar un sistema de notificación automática que alerte al estudiante cuando se le haya asignado un paciente derivado de otro curso. | - Debe mostrar una interfaz donde se registre la información de la primera evaluación. - Se debe integrar con el sistema de gestión de pacientes. - Debe notificar al estudiante atuomaticamente cuando se le derive un paciente de otro curso. | 1 | 75 | HU19 | 4 | Por Hacer | -
HU20 | Estudiante | Modificar el odontograma de seguimiento del paciente que me fue derivado | Mantener actualizada la información en mérito a los tratamientos realizados. | TA20 | Configurar un sistema de verificación que permita a los estudiantes acceder a las historias clínicas de los pacientes que les fueron derivados. Permitir a los estudiantes buscar y seleccionar al paciente derivado. Implementar una herramienta de edición que permita al estudiante agregar, eliminar o editar dientes, registrar procedimientos, y tomar notas relevantes en el odontograma. Habilitar la opción para guardar y actualizar el odontograma una vez que el estudiante haya realizado las modificaciones necesarias. | - Debe buscar y seleccionar al paciente derivado - La edicación debe permitir a los estudiantes, agregar, eliminar, editar dientes y registrar procedimientos o tratamientos. - Debe permitir actualizar y guardar los cambios realizados en el odontograma. | 1 | 175 | HU20 | 4 | Por Hacer | -
HU21 | Estudiante | Imprimir el odontograma. | Obtener información de manera física para los fines correspondientes. | TA21 | Implementar un botón que permita descargar o imprimir el odontograma. | - Debe tener la opción de descargar e imprimir el odontograma. | 5 | 50 | HU21 | 4 | Por Hacer | -
HU22 | Docente | Acceder al historial clínico completo de un paciente | Supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante | TA22 | Interfaz que muestre a los pacientes de la clase vinculado al alumno que realizó el tratamiento filtrado por fecha de clase Interfaz que muestre a los estudiantes junto con el paciente atendido filtrado por fecha de clase seleccionar al paciente mostrar tratamiento hecho por el estudiante observar o aprobar el tratamiento realizado () mostrar mensaje de estado cambiado redireccionar al listado de la tarea 1 | - Debe mostrar información relevante como la clase, quien lo atendió y los tratamientos realizados. - Se debe contar con la opción de aprobar o desaprobar el tratamiento realizado al paciente, esto realizado por el docente. - Debe contar con un mensaje de confirmación que garantice los cambios realizados. | 1 | 50 | HU09 | 5 | Por Hacer | -
HU23 | Docente | Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante | Obtener información necesaria y oportuna para la calificación al estudiante. | TA23 | Visualizar el listado de estudiantes de mi nrc que toca. Permitir que el docente seleccione un estudiante específico cuyo historial clínico de su paciente desea revisar y calificar. Visualizar lista de pacientes tratados por estudiantes. Seleccionar paciente para ver su historial clínico mostrando al docente la información relevante del paciente, que puede incluir diagnósticos previos, tratamientos realizados y cualquier otra información relevante. Campo que permita que el docente agregue comentarios específicos sobre el desempeño del estudiante en el tratamiento dental. Opción para guardar comentarios y calificación del docente. Notificar al estudiante que su retroalimentación ya está disponible. Redireccionar a la tarea 1 por si el docente quiere seguir dando feedback. | - Debe permitir visualizar el listado de estudiantes para su calificación. - Se debe tener la opción de seleccionar un estudiante en particular para su revisión y calificación - Debe tener la función de ingresar comentarios por el docente sobre los tratamientos realizados por el estudiante. - Se debe notificar al estudiante la calificación y los comentarios ingresados por el docente. | 1 | 50 | HU23 | 5 | Por Hacer | -
HU24 | Docente | Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Garantizar la calidad de su trabajo antes de atender al paciente | TA24 | El Estudiante realiza su plan de actividades para su paciente. Notifica al Docente el plan de actividades a realizar por el Estudiante. El Docente evalúa las actividades. Si es aprobado, se le informará al Estudiante para que inicie con sus actividades, en caso de que sea desaprobado se le notificará al Estudiante para generar sus correcciones. El estudiante realiza las modificaciones y se notifica la acción al docente y se regresa a la tarea 3. El estudiante realiza un cronograma de actividades y va atendiendo según plan de actividades. El estudiante registra la actividad realizada en la fecha que se realice la actividad. | - Debe notificar al docente las actividades a realizar por estudiante. - Se debe visualizar las actividades y su evaluación, - Se debe contar con la opción de realizar las modificaciones por el estudiante. | 2 | 50 | HU24 | 5 | Por Hacer | -
HU25 | Docente | Recibir notificaciones de historias clínicas donde se requiera de una firma | Tener conocimiento de los casos más complicados e importantes. | TA25 | Estudiante termina de registrar datos que requieren firma. Asociar al registro función de notificaciones de requerimiento de firma por parte del docente. Docente recibe la notificación en su bandeja de notificaciones del sistema(debatible). Ver listado en la bandeja de notificaciones del sistema. Seleccionar actividad de la bandeja de notificaciones del sistema y redireccionar donde corresponda. Funcionalidad para firmar u observar la actividad realizada. | - Se debe asociar al registro de función de notificaciones. - Se debe seleccionar la actividad en la bandeja de notificaciones. - Debe contar con la opción de firmar u observar la acción realizada. | 1 | 50 | HU25 | 5 | Por Hacer | -

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-10-02 | 10 | 2018-09-19 | 242 | En Progreso
2 | 2023-10-12 | 10 | 2023-10-21 | 243 | Planeado
3 | 2023-10-22 | 10 | 2023-10-31 | 243 | Planeado
4 | 2023-11-01 | 10 | 2023-11-10 | 300 | Planeado
5 | 2023-11-11 | 10 | 2023-11-20 | 200 | Planeado
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")