## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
| Dueño del Proyecto | Armando Carrillo Fernandez alias ""
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 14 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 33 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14
1.1 | Diseñar las funciones de creación y modificación de perfiles de docentes. | 1 | BackEnd | Por Hacer
1.2 | Implementar una función de búsqueda de docentes para facilitar la gestión por parte de los administrativos. | 1 | BackEnd | Por Hacer
1.3 | Diseñar un proceso de confirmación para agregar nuevos docentes al sistema. | 1 | BackEnd | Por Hacer
2.1 | Diseñar un formulario de inicio de sesión. | 2 | BackEnd | Por Hacer
2.2 | Implementar la autenticación de usuarios basada en sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). | 2 | BackEnd | Por Hacer
2.3 | Configurar mecanismos de encriptación para proteger las contraseñas almacenadas. | 2 | BackEnd | Por Hacer
3.1 | Diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios solicitar la recuperación de contraseña. | 3 | BackEnd | Por Hacer
3.2 | Desarrollar un proceso de verificación de identidad seguro para confirmar la identidad del usuario que solicita la recuperación. | 3 | BackEnd | Por Hacer
3.3 | Configurar el envío de correos electrónicos o envío de mensaje por whatsapp de recuperación de contraseña con instrucciones claras y seguras | 3 | BackEnd | Por Hacer
3.4 | Crear una página para que los usuarios ingresen una nueva contraseña después de la verificación exitosa. | 3 | BackEnd | Por Hacer
3.5 | Implementar medidas de seguridad adicionales, como limitar el número de intentos de recuperación de contraseña en un período de tiempo. | 3 | BackEnd | Por Hacer
4.1 | Mostrar los detalles de la historia clinica | 4 | BackEnd | Por Hacer
4.2 | Diseñar una interfaz de usuario para verificar | 4 | BackEnd | Por Hacer
4.3 | Diseñar un boton para que el docente verifique los trabajos | 4 | BackEnd | Por Hacer
5.1 | Elaborar un interfaz que permita autorizar la derivacion de pacientes | 5 | BackEnd | Por Hacer
5.2 | Completar formulario de registro para solicitar autorizacion | 5 | BackEnd | Por Hacer
5.3 | Mensaje de validacion de formulario guardado | 5 | BackEnd | Por Hacer
5.4 | Recibir notificacion para validar que el paciente derivado va a ser atendido | 5 | BackEnd | Por Hacer
5.5 | Notificar a los docentes de clinica 1 cuando los pacientes derivados hayan terminado su tratamiento en clinica 2. | 5 | BackEnd | Por Hacer
6.1 | Elaborar una interfaz de administración de cuentas de usuarios. | 6 | BackEnd | Por Hacer
6.2 | Buscar los usuarios de los estudiantes retirados. | 6 | BackEnd | Por Hacer
6.3 | Seleccionar un botón para deshabilitar cuentas y bloquear el acceso. | 6 | BackEnd | Por Hacer
6.4 | Mostrar mensaje de confirmación. | 6 | BackEnd | Por Hacer
6.5 | Guardar en una lista los usuarios suspendidos con fecha y asignatura | 6 | BackEnd | Por Hacer
6.6 | Elaborar una función para habilitar las cuentas si un estudiante vuelve a llevar la asignatura | 6 | BackEnd | Por Hacer
7.1 | Diseñar un interfaz con la opción que permita modificar los datos registrados al momento de la creación de usuarios | 7 | BackEnd | Por Hacer
7.2 | Realizar la búsqueda de usuario usuario criterios de búsqueda documento o celular, para los docentes correo electrónico | 7 | BackEnd | Por Hacer
7.3 | Contar un botón para redireccionar a la interfaz de modificación y realizar cambios de la información registrada a los usuarios creados. | 7 | BackEnd | Por Hacer
7.4 | Se mostrará un mensaje de confirmación o error para asegurar si la acción se ejecutó correctamente | 7 | BackEnd | Por Hacer
8.1 | Diseñar una interfaz con las opciones de creación de aulas y cursos para estudiantes y odontólogos. | 8 | BackEnd | Por Hacer
8.2 | Contar con botones de modificar y eliminar para realizar cambios de las aulas, cursos y/o especialidades. | 8 | BackEnd | Por Hacer
8.3 | Se mostrará un mensaje de confirmación o error para asegurar si la acción se ejecutó correctamente | 8 | BackEnd | Por Hacer
8.4 | Implementar la opción de impresión de lista de aulas, cursos y/o especialidades. | 8 | BackEnd | Por Hacer

## Sprint 2
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Por Hacer | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | Por Hacer | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | Por Hacer | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do