## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Muelitas Felices | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Armando Carrillo Fernandez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador y/o Director de Carrera de Odontología | Poder Gestionar los Usuarios | Que puedan acceder al sistema.
|  |  |  | HU01 | Administrador o Docente | Gestionar cuenta de docentes y estudiantes | que puedan acceder al Software | - Se debe poder buscar a los docentes registrados en el sistema para facilitar la gestión por parte de los adminsitrativos. - Debe mostrar un mensaje de confirmación de registro exitoso. | 1 | 59 | - | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Administrador, Docente o Estudiante | Poder iniciar sesion en el aplicativo web | Acceder a sus funciones | - Se debe poder registrar usuario y contraseña para la autenticación de inicio de sesión | 3 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Administrador, Docente o Estudiante | Tener opcion de recuperar contraseña | Acceder a mi cuenta en caso olvidarla | - Se debe poder realizar un proceso de verificación de identidad para confirmar la identidad del usuario que solicita la recuperación. - Se debe remitir correos electrónicos o mensajes de texto a los solicitantes de la recuperación de contraseña con las indicaciones para completar el procedimiento. - Se debe tener un límite de número de intentos para la solicitud de recuperación de contraseña | 7 | 35 | HU02 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Administrador o Docente | Suspender las cuentas de los estudiantes o docente; que se retiran de la asignatura o de la Universidad | Tener actualizada la lista de estudiantes activos | - Se debe poder buscar a estudiantes o docentes que se hayan retirado. - Al selecionar el boton que suspende la cuenta debe mostrar un mensaje de confirmación. - Los estudiantes o docentes que tiene la cuenta suspendida no podran acceder al software. - En caso el estudiante o docente retorne se podrá habilitar la cuenta. | 8 | 20 | HU08 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Administrador | Tener la opcion de modificar los datos de los usuarios registrados (Docentes, Estudiantes) | Rectificar y/o actualizar la información registrada, | - Se debe poder realizar la busqueda de usuarios a realizar modificaciones, según critérios de búsqueda. - Debe mostrar la interfaz de modificación y realización de cambio para los usuarios registrados. - Al finalizar los cambios y guardar debe mostrar un mensaje de confirmación. | 5 | 24 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Administrador | Tener la opción de gestionar periodo académico, NRC, aulas, cursos y/o especialidades | Asignar al docente y estudiantes para los tratamientos respectivos | - Debe mostrar la interfaz para la gestión de aulas, cursos, docentes y estudiantes. - Al finalizar los cambios y guardar debe mostrar un mensaje de confirmación. - Debe permitir imprimir las listas de aulas, estudiantes, odontologos y periodos académicos. | 3 | 56 | HU01 | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Como usuario(administrador, docente y estudiante) | Visualizar y modificar mi perfil | Mantener mi información actualizada. | - Debe contar con una interfaz de perfil de usuario para la visualización o moficación de información. | 8 | 24 | HU01 y HU02 | 1 | Por Hacer
EPIC03 | Estudiante | Poder hacer el registro de historias clinicas | Mantener un control adecuado en el tratamiento de pacientes
|  |  |  | HU08 | Estudiante | Poder agregar nuevas historias clínicas | Registrar nuevos casos | El formulario debe cargar sin errores y mostrar todos los campos necesarios. Todos los campos obligatorios deben ser validados antes de guardar la historia clínica. Al guardar, la historia clínica se refleja correctamente en la base de datos. Tras guardar, aparece un mensaje de confirmación. | 1 | 35 | HU08 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Estudiante | Editar historias clínicas | Actualizar la información de un paciente | Se puede buscar y encontrar una historia clínica específica. La historia clínica seleccionada se muestra en un formulario editable sin errores. Los cambios realizados en el formulario se reflejan adecuadamente en la base de datos. Tras editar, aparece un mensaje de confirmación. | 3 | 48 | HU09 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Estudiante | Buscar y visualizar mis historias clínicas | Estudiar casos específicos | La búsqueda produce resultados relevantes según los criterios seleccionados. Las historias clínicas seleccionadas se muestran en detalle sin errores. | 6 | 24 | HU09 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Estudiante | Ver historias clínicas de otros estudiantes | Aprender de otros casos | Se pueden visualizar historias clínicas generales sin errores. El detalle de la historia clínica se muestra correctamente. Las solicitudes para acceder a la historia clínica completa son enviadas y notificadas. | 4 | 35 | HU11 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Estudiante | Adjuntar la foto de paciente, la foto intraoral del paciente, la radiografía periapical y radiografía, a las historias clínicas | Complementar la información del paciente | Las fotos y radiografías se cargan y visualizan correctamente. Se puede clasificar cada imagen según su tipo. Las imágenes se almacenan de forma segura. | 1 | 40 | HU10 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Estudiante | Visualizar un manejo de calendario con citas y actividades | Organizarme mejor | Las fotos y radiografías se cargan y visualizan correctamente. Se puede clasificar cada imagen según su tipo. Las imágenes se almacenan de forma segura. | 3 | 53 | HU09 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Estudiante | Visualizar el récord de tratamientos dentales asignados al inicio del ciclo por el doctor, y monitorear mi progreso | Asegurarse de cumplir con la meta establecida | La lista de tratamientos asignados se muestra claramente. Las metas de tratamiento y el progreso del estudiante se actualizan y visualizan en tiempo real. El feedback del docente se muestra junto a la calificación del estudiante. | 4 | 24 | HU08 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU15 | Estudiante | Subir al sistema la firma del paciente en el documento de consentimiento informado | Garantizar el consentimiento del paciente de los tratamientos a realizarse. | - Debe tener la funcionalidad que permita cargar la firma del paciente. | 1 | 35 | HU09 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU16 | Docente | Evaluar y asignar una calificación a cada estudiante basándose en sus tratamientos dentales realizados | Medir el avance del aprendizay su puesta en práctica de los estudiantes. | - Debe tener la funcionalidad para el ingreso de calificaciones por parte del docente. - Se debe contar con la opción de registro de comentarios a los actividades realizadas por los estudiantes. | 3 | 24 | HU15 | 2 | Por Hacer
EPIC04 | Estudiante | Poder hacer el registro de odontogramas | Realizar seguimiento de la salud dental de los pacientes
|  |  |  | HU17 | Estudiante | Gestionar los odontogramas (uno al inicio y otro al final del tratamiento) | Documentar y comparar de forma clara el progreso y los resultados obtenidos con cada paciente | Se pueden visualizar y comparar ambas versiones del odontograma. El odontograma es editable y refleja cambios correctamente. Las fechas de modificación se muestran correctamente. | 1 | 95 | HU09 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU18 | Estudiante | Registrar el odontograma inicial, de seguimiento y final del paciente | Contar con información importante para la determinación de los tratamientos a realizar a los pacientes. | - Debe mostrar una interfaz donde el estudiante pueda registrar la información, - Se debe realizar la actualización o seguimiento del odontograma. | 1 | 73 | HU18 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU19 | Estudiante | Visualizar el odontograma de seguimiento del paciente que me fue derivado de otro curso | Obtener información de los tratamientos realizados durante el tratamiento del paciente. | - Debe mostrar una interfaz donde se registre la información de la primera evaluación. - Se debe integrar con el sistema de gestión de pacientes. - Debe notificar al estudiante atuomaticamente cuando se le derive un paciente de otro curso. | 1 | 75 | HU19 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU20 | Estudiante | Modificar el odontograma de seguimiento del paciente que me fue derivado | Mantener actualizada la información en mérito a los tratamientos realizados. | - Debe buscar y seleccionar al paciente derivado - La edicación debe permitir a los estudiantes, agregar, eliminar, editar dientes y registrar procedimientos o tratamientos. - Debe permitir actualizar y guardar los cambios realizados en el odontograma. | 1 | 175 | HU20 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU21 | Estudiante | Imprimir el odontograma. | Obtener información de manera física para los fines correspondientes. | - Debe tener la opción de descargar e imprimir el odontograma. | 5 | 50 | HU21 | 4 | Por Hacer
EPIC05 | Docente | Poder hacer la revision de historias clinicas de los estudiantes | Autorizar a los estudiantes iniciar el tratamiento de sus pacientes
|  |  |  | HU22 | Docente | Acceder al historial clínico completo de un paciente | Supervisar y gestionar los tratamientos realizados por el estudiante | - Debe mostrar información relevante como la clase, quien lo atendió y los tratamientos realizados. - Se debe contar con la opción de aprobar o desaprobar el tratamiento realizado al paciente, esto realizado por el docente. - Debe contar con un mensaje de confirmación que garantice los cambios realizados. | 1 | 50 | HU09 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU23 | Docente | Visualizar el historial clínico para la revisión/calificación del paciente atendido por el estudiante | Obtener información necesaria y oportuna para la calificación al estudiante. | - Debe permitir visualizar el listado de estudiantes para su calificación. - Se debe tener la opción de seleccionar un estudiante en particular para su revisión y calificación - Debe tener la función de ingresar comentarios por el docente sobre los tratamientos realizados por el estudiante. - Se debe notificar al estudiante la calificación y los comentarios ingresados por el docente. | 1 | 50 | HU23 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU24 | Docente | Evaluar y decidir si apruebo o rechazo las actividades que va a realizar el estudiante | Garantizar la calidad de su trabajo antes de atender al paciente | - Debe notificar al docente las actividades a realizar por estudiante. - Se debe visualizar las actividades y su evaluación, - Se debe contar con la opción de realizar las modificaciones por el estudiante. | 2 | 50 | HU24 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU25 | Docente | Recibir notificaciones de historias clínicas donde se requiera de una firma | Tener conocimiento de los casos más complicados e importantes. | - Se debe asociar al registro de función de notificaciones. - Se debe seleccionar la actividad en la bandeja de notificaciones. - Debe contar con la opción de firmar u observar la acción realizada. | 1 | 50 | HU25 | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-10-02 | 10 | 2018-09-19 | 242 | En Progreso
2 | 2023-10-12 | 10 | 2023-10-21 | 243 | Planeado
3 | 2023-10-22 | 10 | 2023-10-31 | 243 | Planeado
4 | 2023-11-01 | 10 | 2023-11-10 | 300 | Planeado
5 | 2023-11-11 | 10 | 2023-11-20 | 200 | Planeado
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")