## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
| Dueño del Proyecto | Armando Carrillo Fernandez alias ""
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 1 | 1
| Task rows | 33 | Done days | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
1.1 | Diseñar un formulario de inicio de sesión. | 1 | Rodriguez Mallqui Maycol Rolando | En Progreso | 1 | bar: 1
1.2 | Implementar la autenticación de usuarios basada en sus credenciales (nombre de usuario y contraseña). | 1 | Huaman Verastein Anibal Jhamil | En Progreso
1.3 | Configurar mecanismos de encriptación para proteger las contraseñas almacenadas. | 1 | Cusicuna Mucha Grozny | En Progreso
2.1 | Diseñar una interfaz de usuario que permita a los usuarios solicitar la recuperación de contraseña. | 2 | Gutarra Romo Flor de Maria | En Progreso
2.2 | Desarrollar un proceso de verificación de identidad seguro para confirmar la identidad del usuario que solicita la recuperación. | 2 | Chavez Perez Hector | En Progreso
2.3 | Configurar el envío de correos electrónicos o envío de mensaje por whatsapp de recuperación de contraseña con instrucciones claras y seguras | 2 | Suasnabar Gaspar Alexis | En Progreso
2.4 | Crear una página para que los usuarios ingresen una nueva contraseña después de la verificación exitosa. | 2 | Suazo Vilca Jean Carlos | En Progreso
2.5 | Implementar medidas de seguridad adicionales, como limitar el número de intentos de recuperación de contraseña en un período de tiempo. | 2 | Aguilar Condor Cristopher | En Progreso
3.1 | Elaborar una interfaz de administración de cuentas de usuarios. | 3 | Santa María Astuhuamán Carla Ariana | En Progreso
3.2 | Opción que permita modificar los datos registrados al momento de la creación de usuarios. | 3 | Lavado Ayala Carlos | En Progreso
3.3 | Realizar la búsqueda de usuario usuario criterios de búsqueda documento o celular, para los docentes correo electrónico. | 3 | Soto Montes Jesús | En Progreso
3.4 | Contar un botón para redireccionar a la interfaz de modificación y realizar cambios de la información registrada a los usuarios creados | 3 | Rodríguez Santana Renato | En Progreso
3.5 | Se mostrará un mensaje de confirmación o error para asegurar si la acción se ejecutó correctamente. | 3 | Coronado Martinez Mathyas | En Progreso
4.1 | Diseñar una interfaz con las opciones de creación de aulas y cursos para estudiantes y odontólogos. | 4 | Muñico Tadeo Layoned | En Progreso
4.2 | Contar con botones de modificar y eliminar para realizar cambios de las aulas, cursos y/o especialidades. | 4 | Cangalaya Antezana Jheycit | En Progreso
4.3 | Se mostrará un mensaje de confirmación o error para asegurar si la acción se ejecutó correctamente. | 4 | Flores Lapa Yeric Luis | En Progreso
4.4 | Implementar la opción de impresión de lista de aulas, cursos y/o especialidades. | 4 | Torres Ricse Jean | En Progreso
5.1 | Diseñar las funciones de creación y modificación de perfiles de docentes. | 5 | Oré Tarazona Erick Anton | En Progreso
5.2 | Implementar una función de búsqueda de docentes para facilitar la gestión por parte de los administrativos. | 5 | Huaman Sanchez Juan Anthony | En Progreso
5.3 | Diseñar un proceso de confirmación para agregar nuevos docentes al sistema. | 5 | Dolorier Díaz Dennys | En Progreso
6.1 | Elaborar una interfaz de administración de cuentas de usuarios. | 6 | Hoces Ricse Alfredo | En Progreso
6.2 | Buscar los usuarios de los estudiantes retirados. | 6 | Suasnabar Gaspar Alexis | En Progreso
6.3 | Seleccionar un botón para deshabilitar cuentas y bloquear el acceso. | 6 | Suazo Vilca Jean Carlos | En Progreso
6.4 | Mostrar mensaje de confirmación. | 6 | Aguilar Condor Cristopher | En Progreso
6.5 | Guardar en una lista los usuarios suspendidos con fecha y asignatura | 6 | Santa María Astuhuamán Carla Ariana | En Progreso
6.6 | Elaborar una función para habilitar las cuentas si un estudiante vuelve a llevar la asignatura | 6 | Lavado Ayala Carlos | En Progreso
7.1 | Diseñar un formulario para la entrada de datos de la historia clínica. | 7 | Soto Montes Jesús | En Progreso
7.2 | Implementar validaciones para asegurarse de que todos los campos obligatorios estén completos. | 7 | Rodríguez Santana Renato | En Progreso
8.1 | Diseñar la interfaz de perfil para el usuario | 8 | Coronado Martinez Mathyas | En Progreso
8.2 | Implementar funcionalidad para editar el perfil del usuario | 8 | Muñico Tadeo Layoned | En Progreso
8.3 | Realizar pruebas de los datos modificados correctamente | 8 | Cangalaya Antezana Jheycit | En Progreso
9.1 | Reunión de demostración y revisión del Sprint | 9 | Flores Lapa Yeric Luis | En Progreso
9.2 | Reunión de retrospectiva del sprint | 9 | Torres Ricse Jean | En Progreso

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
| Dueño del Proyecto | Armando Carrillo Fernandez alias ""
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 28 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
8.1 | Diseñar un formulario para la entrada de datos de la historia clínica. | 8 | Lavado Ayala Carlos | Por Hacer
8.2 | Implementar validaciones para asegurarse de que todos los campos obligatorios estén completos. | 8 | Soto Montes Jesús | Por Hacer
8.3 | Registrar odontograma del paciente | 8 | Rodríguez Santana Renato | Por Hacer
8.4 | Diseñar e implementar una notificación o mensaje de confirmación tras guardar exitosamente una historia clínica. | 8 | Coronado Martinez Mathyas | Por Hacer
9.1 | Implementar una función de búsqueda para encontrar la historia clínica específica que se quiere editar. | 9 | Muñico Tadeo Layoned | Por Hacer
9.2 | Mostrar la historia clínica en un formulario editable. | 9 | Cangalaya Antezana Jheycit | Por Hacer
9.3 | Implementar validaciones para cambios en los campos. | 9 | Flores Lapa Yeric Luis | Por Hacer
9.4 | Diseñar e implementar una notificación o mensaje de confirmación tras editar exitosamente una historia clínica. | 9 | Torres Ricse Jean | Por Hacer
10.1 | Diseñar e implementar una función de búsqueda basada en diferentes criterios | 10 | Oré Tarazona Erick Anton | Por Hacer
10.2 | Mostrar una lista de resultados que coincidan con la búsqueda. | 10 | Oré Tarazona Erick Anton | Por Hacer
10.3 | Permitir seleccionar una historia clínica de la lista de resultados para verla en detalle. | 10 | Gutarra Romo Flor de Maria | Por Hacer
11.1 | Diseñar una interfaz que permita visualizar detalles generales de las historias clínicas subidas a la base de datos. | 11 | Chavez Perez Hector | Por Hacer
11.2 | Implementar la función de visualizar a detalle la historia de la clínica seleccionada. | 11 | Suasnabar Gaspar Alexis | Por Hacer
11.3 | Implementar una función que notifique al estudiante cuando otro estudiante haya descargado su historia clínica. | 11 | Suazo Vilca Jean Carlos | Por Hacer
11.4 | Implementar la opción de visualizar y descargar la historia clínica en el formato adecuado. | 13 | Aguilar Condor Cristopher | Por Hacer
12.1 | Crear una opción en el menú principal del sistema web que sea intuitiva, permitiendo a los estudiantes acceder rápidamente al calendario. | 13 | Santa María Astuhuamán Carla Ariana | Por Hacer
13.3 | Diseñar una interfaz de visualización para el calendario donde se muestren claramente las citas médicas. | 13 | Oré Tarazona Erick Anton | Por Hacer
13.4 | Permitir a los estudiantes navegar por el calendario por fechas y. Asegurarse de que la transición entre estos modos sea fluida. | 13 | Huaman Sanchez Juan Anthony | Por Hacer
14.1 | Diseñar una interfaz amigable donde los estudiantes puedan cargar fotos clasificadas por tipo (fotos del paciente, intraorales, radiografías periapicales, etc.). | 14 | Dolorier Díaz Dennys | Por Hacer
14.2 | Implementar una función que permita a los estudiantes subir fotos de acuerdo a la categoría seleccionada, con la capacidad de previsualizar antes de guardar. | 14 | Hoces Ricse Alfredo | Por Hacer
14.3 | En la historia clínica, integrar una sección donde se puedan visualizar las fotos subidas, categorizadas por su tipo. | 14 | Suasnabar Gaspar Alexis | Por Hacer
14.4 | Asegurar que la información y las fotos estén almacenadas de forma segura y privada. | 14 | Suazo Vilca Jean Carlos | Por Hacer
16.1 | Diseñar una interfaz de usuario para mostrar la lista de tratamientos dentales asignados al inicio del ciclo. | 16 | Aguilar Condor Cristopher | Por Hacer
16.2 | Desarrollar una función que recupere desde la base de datos los tratamientos específicos asignados por el docente a cada estudiante. | 16 | Santa María Astuhuamán Carla Ariana | Por Hacer
16.3 | Asegurarse de que la interfaz muestre de manera clara cuál es la meta de cada tratamiento. | 16 | Lavado Ayala Carlos | Por Hacer
16.4 | Desarrollar un contador o barra de progreso que se actualice en tiempo real cada vez que se registre un tratamiento realizado. | 16 | Lavado Ayala Carlos | Por Hacer
16.5 | Permitir al docente ingresar la calificación final basada en los tratamientos realizados y las metas alcanzadas. | 16 | Soto Montes Jesús | Por Hacer
16.6 | Proporcionar al estudiante una vista para acceder a su calificación y cualquier feedback del docente. | 16 | Rodríguez Santana Renato | Por Hacer

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
| Dueño del Proyecto | Armando Carrillo Fernandez alias ""
Gerente del Proyecto:
3
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 22 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
12.1 | Diseñar una interfaz que permita ver las diferentes versiones de un odontograma | 12 | BackEnd | Por Hacer
12.2 | Permitir la edición del odontograma cuando sea necesario. | 12 | BackEnd | Por Hacer
12.3 | Implementar un botón para visualizar las modificaciones del odontograma. | 12 | BackEnd | Por Hacer
12.4 | Mostrar la fecha de modificación del odontograma. | 12 | BackEnd | Por Hacer
12.5 | En las historias clínicas, priorizar la primera y la última modificación del odontograma. | 12 | BackEnd | Por Hacer
15.1 | Crear una opción en el menú principal del sistema web que sea intuitiva, permitiendo a los estudiantes acceder rápidamente al calendario. | 15 | BackEnd | Por Hacer
15.2 | Diseñar una interfaz de visualización para el calendario donde se muestren claramente las citas médicas. | 15 | BackEnd | Por Hacer
15.3 | Permitir a los estudiantes navegar por el calendario por fechas y asegurarse de que la transición entre estos modos sea fluida. | 15 | BackEnd | Por Hacer
15.4 | Facilitar a los estudiantes la opción de agregar, editar, eliminar y actualizar citas directamente desde el calendario. Cada entrada debe permitir agregar detalles, como hora, salón y descripción. | 15 | BackEnd | Por Hacer
15.5 | Desarrollar la lógica necesaria para que, al realizar cambios en el calendario, estos se reflejen en la base de datos en tiempo real. Además, al acceder al calendario, este debe cargar las citas y actividades previamente guardadas | 15 | BackEnd | Por Hacer
17.1 | Diseñar una interfaz que muestre una lista de estudiantes junto con su progreso. | 17 | BackEnd | Por Hacer
17.2 | Implementar una función para que el docente pueda ingresar calificaciones y comentarios. | 17 | BackEnd | Por Hacer
17.3 | Permitir al docente proporcionar feedback específico sobre áreas de mejora o destacar logros particulares. | 17 | BackEnd | Por Hacer
17.4 | Crear una sección donde los estudiantes puedan ver sus calificaciones y comentarios. | 17 | BackEnd | Por Hacer
17.5 | Implementar notificaciones para informar a los estudiantes cuando su calificación esté disponible. | 17 | BackEnd | Por Hacer
18.1 | Interfaz que muestre a los pacientes de la clase vinculado al alumno que realizó el tratamiento filtrado por fecha de clase | 18 | BackEnd | Por Hacer
18.2 | Interfaz que muestre a los estudiantes junto con el paciente atendido filtrado por fecha de clase | 18 | BackEnd | Por Hacer
18.3 | seleccionar al paciente | 18 | BackEnd | Por Hacer
18.4 | mostrar tratamiento hecho por el estudiante | 18 | BackEnd | Por Hacer
18.5 | observar o aprobar el tratamiento realizado | 18 | BackEnd | Por Hacer
18.6 | mostrar mensaje de estado cambiado | 18 | BackEnd | Por Hacer
18.7 | redireccionar al listado de la tarea 1 | 18 | BackEnd | Por Hacer

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
| Dueño del Proyecto | Armando Carrillo Fernandez alias ""
Gerente del Proyecto:
4
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 23 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
19.1 | Visualizar el listado de estudiantes de mi nrc que toca. | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.2 | Permitir que el docente seleccione un estudiante específico cuyo historial clínico de su paciente desea revisar y calificar. | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.3 | Visualizar lista de pacientes tratados por estudiantes. | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.4 | Seleccionar paciente para ver su historial clínico mostrando al docente la información relevante del paciente, que puede incluir diagnósticos previos, tratamientos realizados y cualquier otra información relevante | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.5 | Campo que permita que el docente agregue comentarios específicos sobre el desempeño del estudiante en el tratamiento dental. | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.6 | Opción para guardar comentarios y calificación del docente. | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.7 | Notificar al estudiante que su retroalimentación ya está disponible. | 19 | BackEnd | Por Hacer
19.8 | Redireccionar a la tarea 1 por si el docente quiere seguir dando feedback. | 19 | BackEnd | Por Hacer
20.1 | El Estudiante realiza su plan de actividades para su paciente. | 20 | BackEnd | Por Hacer
20.2 | Notifica al Docente el plan de actividades a realizar por el Estudiante. | 20 | BackEnd | Por Hacer
4.3 | Diseñar un boton para que el docente verifique los trabajos | 4 | FULLSTACK | Por Hacer
20.3 | El Docente evalúa las actividades. | 20 | BackEnd | Por Hacer
20.4 | Si es aprobado, se le informará al Estudiante para que inicie con sus actividades, en caso de que sea desaprobado se le notificará al Estudiante para generar sus correcciones. | 20 | BackEnd | Por Hacer
20.5 | El estudiante realiza las modificaciones y se notifica la acción al docente y se regresa a la tarea 3. | 20 | BackEnd | Por Hacer
20.6 | El estudiante realiza un cronograma de actividades y va atendiendo según plan de actividades. | 20 | BackEnd | Por Hacer
20.7 | El estudiante registra la actividad realizada en la fecha que se realice la actividad. | 20 | BackEnd | Por Hacer
21.1 | Estudiante termina de registrar datos que requieren firma. | 21 | BackEnd | Por Hacer
21.2 | Asociar al registro función de notificaciones de requerimiento de firma por parte del docente. | 21 | BackEnd | Por Hacer
21.3 | Docente recibe la notificación en su bandeja de notificaciones del sistema(debatible). | 21 | BackEnd | Por Hacer
21.4 | Ver listado en la bandeja de notificaciones del sistema. | 21 | BackEnd | Por Hacer
21.5 | Seleccionar actividad de la bandeja de notificaciones del sistema y redireccionar donde corresponda. | 21 | BackEnd | Por Hacer
21.6 | Funcionalidad para firmar u observar la actividad realizada. | 21 | BackEnd | Por Hacer
21.7 | Testear. | 21 | BackEnd | Por Hacer

## Sprint 5
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
| Dueño del Proyecto | Armando Carrillo Fernandez alias ""
Gerente del Proyecto:
5
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 16 | Done days | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
22.1 | Diseñar la interfaz de perfil para el usuario. | 22 | BackEnd | Por Hacer
22.2 | Implementar funcionalidad para editar el perfil del usuario. | 22 | BackEnd | Por Hacer
22.3 | Realizar pruebas de los datos modificados correctamente. | 22 | BackEnd | Por Hacer
22.4 | Realizar pruebas de los datos almacenados en la BD. | 22 | BackEnd | Por Hacer
23.1 | Diseñar la interfaz de administrador para la creación de cuentas. | 23 | BackEnd | Por Hacer
23.2 | Implementar la funcionalidad de agregar cuenta para los docentes. | 23 | BackEnd | Por Hacer
23.3 | Verificar los datos de la cuenta. | 23 | BackEnd | Por Hacer
24.1 | Diseñar la interfaz que permita seleccionar las cuentas de docentes a suspender (cambio de estado). | 24 | BackEnd | Por Hacer
24.2 | Implementar la funcionalidad de suspensión cuenta de docentes. | 24 | BackEnd | Por Hacer
24.3 | Implementar una ventana emergente de confirmación de suspensión de cuenta | 24 | BackEnd | Por Hacer
24.4 | Permitir al administrador seleccionar un docente libre. | 24 | BackEnd | Por Hacer
24.5 | Realizar pruebas del funcionamiento de la eliminación de cuenta. | 24 | BackEnd | Por Hacer
25.1 | Diseñar la interfaz que permita el cambio de contraseña | 25 | BackEnd | Por Hacer
25.2 | Implementar una ventana emergente de confirmación de cambio de contraseña. | 25 | BackEnd | Por Hacer
25.3 | Implementar funcionalidad de cambio de contraseña. | 25 | BackEnd | Por Hacer
25.4 | Validar el cambio de contraseña. | 25 | BackEnd | Por Hacer
|  |  | BackEnd | Por Hacer
|  |  | BackEnd | Por Hacer
|  |  | BackEnd | Por Hacer
|  |  | BackEnd | Por Hacer
|  |  | BackEnd | Por Hacer
|  |  | BackEnd | Por Hacer

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do