## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
Gerente del Proyecto: | Armando Carrillo Fernandez
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Inicio Proyecto y Sprint 0
1.1 | Visión del Proyecto | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
1.2 | Definicion del producto inicial | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20
1.3 | Acta de constitución del proyecto | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70
1.4 | Capacitacion SCRUM | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60
1.5 | Identificar los roles clave | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
1.6 | Identificar los Interesados (Stakeholders) | 29 | 15 | 0 | 10 | 0 | 445
1.7 | Formar equipo Scrum | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
1.8 | Definicion de reglas del equipo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
1.9 | Creacion de Equipos | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | Desarrollar Epicas | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
2.1 | Preparacion del Product Backlog | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
2.2 | Backlog del producto | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60
2.3 | Backlog priorizado del producto | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
2.4 | Establecimiento de Objetivos del primer Sprint | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
2.5 | Preparacion de reuniones SCRUM | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
2.6 | Planificacion de Infraestructura | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 32
2.7 | Configuracion de Herramientas | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 38
2.8 | Configuracion de Entorno | 21 | 20 | 0 | 0 | 10 | 430
2.9 | Planificación de lanzamiento | 4 | 15 | 0 | 0 | 390 | 450
| Subtotal | 112 |  | 0 | 10 | 420 | 1905
1 | Planificacion
1.1 | Backlog detallado del producto | 28 | 10 | 0 | 10 | 5 | 295
1.2 | Backlog del sprint | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 255
1.3 | Cronograma de alto nivel | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 55
| Cronograma detallado | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 215
1.4 | Presupuesto del Proyecto | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 160
1.5 | Registro de riesgos | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150
| Subtotal | 88 |  | 0 | 65 | 5 | 1130
2 | Desarrollo del Proyecto (Sprint 1 - 5)
2.1 | SPRINT 1 | 80 | 20 | 0 | 0 | 52 | 1652
2.2 | SPRINT 2 | 80 | 20 | 0 | 0 | 32 | 1632
2.3 | SPRINT 3 | 80 | 20 | 0 | 0 | 32 | 1632
2.4 | SPRINT 4 | 80 | 20 | 0 | 0 | 32 | 1632
2.5 | SPRINT 5 | 80 | 20 | 0 | 0 | 32 | 1632
| Subtotal | 400 |  | 0 | 0 | 180 | 8180
3 | Lanzamiento o implementación
3.1 | Enviar Entregables | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 125
3.2 | Puesta en Producción | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 208
3.3 | Reunión de Retrospectiva de Proyecto | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30
| Subtotal | 24 |  | 0 | 0 | 15 | 363
9 | Cierre
9.1 | Cierre Financiero del Proyecto | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
9.2 | Liberar y evaluar recursos | 4 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60
9.5 | Crear Acta de cierre de proyecto | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20
| Subtotal | 16 |  | 0 | 0 | 20 | 160
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
Sub-Totales: |  | 552 |  | 0 | 10 | 735 | 10708
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 552 |  | 0 | 10 | 735 | 10708
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
Gerente del Proyecto: | Armando Carrillo Fernandez
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio y Sprin 0
Identificar Interesados | 2023-09-13 | 10 | Costos de pasajes para realizar las reuniones con los profesionales del area de salud dental.
Preparacion del Product Backlog | 9/18/2023 | 10 | Realizar las reuniones con profesional de la universidad continental
Subtotal |  | 20
Planificación
Trello | 2023-09-18 | 5 | Para realizar gestion de avances de entregas del proyecto
Jira Software | 2023-09-19 | 8 | Para realizar la gestion del proyecto
Subtotal |  | 13
Desarrollo y Pruebas (Sprint 1-5)
Figma Profesional | 2023-09-17 | 12 | Desarrollar las interaces del primer sprint
UltraSMG | - | 390 | Envio de Mensajes por whatsapp
Cloudinary | - | 89 | Repositorio de Imagenes
Api Correo | - | 20 | Envio de correos
Subtotal |  | 511
Entrega
InMotion Hosting | - | 30 | Precio del Servicio Tier 5
Dominio Hostinger | - | 84 | Servicio Launch anual
SSL | - | 40 | Digicert
VPS | - | 0 | -
Subtotal |  | 154
TOTAL PROYECTO |  | 698

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
Gerente del Proyecto: | Armando Carrillo Fernandez
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Diseño de Base de Datos | 2023-10-01 | 20 | Modelo Fisico y Logico de la base de datos
Diseño de Interfaces | 2023-09-17 | 12 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU | 2023-12-10 | 1600 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas | 2023-10-13 | 20 | Elaboracion del plan de pruebas
UltraSMG | 2023-10-04 | 390 | Envio de Mensajes por whatsapp
Subtotal |  | 2042
Sprint 2
Diseño de Interfaces | 2023-10-16 | 12 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU | 10/26/2023 | 1600 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas | 2023-10-27 | 20 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 1632
Sprint 3
Diseño de Interfaces | 2023-10-30 | - | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU | 2023-11-09 | 1600 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas | 2023-11-10 | 20 | Elaboracion del plan de pruebas
Cloudinary | - | 89 | Repositorio de imagenes
Subtotal |  | 1709
Sprint 4
Diseño de Interfaces | 2023-11-13 | 12 | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU | 2023-11-22 | 1600 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas | 2023-11-23 | 20 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 1632
Sprint 5
Diseño de Interfaces | 2023-11-27 | - | Uso de software Figma
Desarrollo funcional de HU | 2023-12-05 | 1600 | Desarrollo completo del Sprint
Pruebas | 2023-12-06 | 20 | Elaboracion del plan de pruebas
Subtotal |  | 1620
TOTAL PROYECTO |  | 8635

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
5 | 9 | 25 | 12 | 32
6 | 11 | 36 | 10 | 42
7 | 13 | 49 | 15 | 57
8 | 15 | 64 | 20 | 77
9 | 17 | 81 | 14 | 91
10 | 19 | 100 | 23 | 114
11 | 21 | 121 | 26 | 140
12 | 23 | 144 | 30 | 170
13 | 25 | 169 | 17 | 187
14 | 23 | 192 | 21 | 208
15 | 21 | 213 | 10 | 218
16 | 19 | 232 | 10 | 228
17 | 17 | 249 | 12 | 240
18 | 15 | 264 | 6 | 246
19 | 13 | 277 | 27 | 273
20 | 11 | 288 | 19 | 292
21 | 9 | 297 | 6 | 298
22 | 7 | 304 | 7 | 305
23 | 5 | 309 | 2 | 307
24 | 3 | 312 | 1 | 308
Template Source: http://www.cvr-it.com