## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
210923a | Nuevas tecnologías presentan un desafio a IT con la curva de aprendizaje, lo que puede causar atrasos en implementaciones | Cronograma | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Activo | Anibal Huaman | El equipo no tenia entrenamiento previo | 210923a | Se llevará a cabo entrenamiento para 3 miembros del equipo | Reajustar el cronograma para incluir tiempo dedicado a la capacitación y familiarización con las nuevas tecnologías | 2023-09-23 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
230923a | Errores de codificación y problemas técnicos que afectan la funcionalidad del aplicativo. | Calidad | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Serio | Medio | 3.5 | Alto | Observado | Maycol Rodriguez | Falta de entrenamiento en dichas tecnologias | 230923a | Se llevara a cabo un entrenamiento a los miembros del equipo | Incorporar ciclos adicionales de pruebas y revisión de código en el cronograma. | 2023-09-23 |  | Umbral para Amenazas
250923a | Cambios frecuentes en los requisitos del aplicativo durante el desarrollo. | Calidad | El equipo no define correctamente los requisitos | Serio | Muy Alto | 4.5 | Bajo | Cerrado | Cristopher Aguilar | Nuevos hallazgos en la investigación de mercado o feedback de usuarios | 250923a | Reunirnos para definir los requerimientos | Realiza evaluaciones y ajustes periódicos para incorporar cambios sin comprometer el progreso del proyecto. | 28-sep-23 |  | Alto | 4.5
250923b | Subestimación de los costos involucrados en el desarrollo del aplicativo. | Costo | Evaluación insuficiente de los requisitos del proyecto, falta de experiencia en la estimación de costos o subestimación de los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo. | Moderado | Medio | 1.5 | Alto | Observado | Erick Ore | Falta de experiencia en proyectos similares, falta de análisis de costos detallado | 250923b | Realizar análisis de costos detallados y consultar a expertos en desarrollo de software para estimaciones precisas. | Revisar y ajustar el presupuesto y el cronograma en función de nuevas estimaciones para evitar desviaciones | 28-sep-23 |  | Medio | 2
280923a | Aumentos inesperados en los costos de desarrollo debido a cambios en los requisitos o tecnologías. | Costo | Cambios frecuentes en los requisitos del cliente durante el desarrollo | Serio | Muy Alto | 4.5 | Medio | Observado | Erick Ore | Cambios significativos en los requisitos del cliente después del inicio del desarrollo | 280923a | Establecer un fondo de contingencia en el presupuesto para hacer frente a cambios inesperados | Ajustar el presupuesto y el cronograma para acomodar los nuevos costos y mantener el proyecto en curso. | 30-sep-23
280923b | Retrasos en el desarrollo debido a problemas técnicos, cambios en los requisitos o falta de recursos. | Costo | Problemas técnicos inesperados, falta de recursos o habilidades específicas para ciertas tareas | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Dennys Dolorier | Problemas de compatibilidad, errores técnicos imprevistos, cambio abrupto en los requisitos del cliente | 280923b | Establecer hitos claros, monitoreo constante del progreso y tener un plan de contingencia para abordar retrasos. | Reorganizar las tareas y fechas límite en función de los recursos disponibles y las dificultades | 30-sep-23 |  | Umbral para Oportunidades
300923a | Expansión no controlada de las características y funcionalidades del aplicativo durante el desarrollo. | Alcance | Presiones del cliente o stakeholders para agregar nuevas funcionalidades o características que no estaban inicialmente contempladas en el alcance del proyecto, | Moderado | Bajo | 0.9 | Bajo | Observado | Dennys Dolorier | Constantes solicitudes de adición de funcionalidades por parte del cliente sin una evaluación adecuada de su impacto en el cronograma y el presupuesto. | 300923a | Establecer un alcance claro y documentado, y tener un proceso formal para gestionar solicitudes de cambio | Establecer límites claros para las expansiones y ajusta el cronograma para incorporar nuevas características de manera planificada. | 2023-10-01 |  | Alto | 4
300923b | Extraviar datos del cliente o de toda la historia clinica. | Calidad | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Medio | Observado | Anibal Huaman | Fallo en la infraestructura de almacenamiento de datos, error humano durante la migración de datos | 300923b | Se llevara a cabo un entrenamiento a los miembros del equipo | Revisar y ajusta el presupuesto para garantizar la implementación adecuada de medidas de seguridad | 2023-10-01 |  | Medio | 2
011023a | Inclumplimiento de las fechas limites para lograr el objetivo | Cronograma | Cambios frecuentes en algunos grupos y tener faltantes de integrantes por grupo | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Maycol Rodriguez | Subestimación de la complejidad del proyecto, retrasos en las entregas. | 011023a | revision del prupo encargado antes de la fecha de entrega para no tener complicacion. | Reajustar las tareas y asignaciones de recursos para cumplir con las fechas límite | 2023-10-02
011023b | Confusion y entregas apresuradas al no verificar la actualizacion de documentos. | Cronograma | Falta de comunicacion entre grupos | Moderado | Bajo | 0.9 | Medio | Observado | Cristopher Aguilar | Falta de un proceso de revisión estructurado, comunicación ineficiente entre los encargados de las revisiones | 011023b | Realizar revisiones regulares del contenido para asegurarnos de que la información esté actualizada y precisa. | Establecer procedimientos claros para la revisión de documentos y ajusta el cronograma para incluir tiempo dedicado a la verificación | 2023-10-02
011023a | Cambios mal gestionados, incluidos problemas de control de versiones y falta de documentación de cambios, pueden generar confusión y errores en el código base | Calidad | Falta de un proceso adecuado para gestionar cambios en el código fuente de un software | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | Anibal Huaman | Falta de procedimientos de control de versiones claros, comunicación inadecuada entre los desarrolladores | 011023a | Establecer políticas claras de gestión de cambios y documentación que incluyan descripciones detalladas de cada modificación | Establecer revisiones regulares del código, la documentación y las prácticas de gestión de versiones para evitar confusiones | 2023-10-02
011023b | Al no hacer pruebas contundentes el producto puede salir con error y que sea poco confiable | Calidad | Al no tener pruebas se corre el riesgo de muchos errores. | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Observado | Cristopher Aguilar | Resión para cumplir con plazos ajustados, falta de recursos para pruebas exhaustivas | 011023b | Implementa un riguroso plan de pruebas que cubra todos los aspectos del producto. | Ajustar el cronograma para incluir un período adecuado para pruebas detalladas | 2023-10-02
021023a | Insuficiencia de mano de obra calificada, hardware, software o restricciones presupuestarias pueden obstaculizar el progreso del proyecto. | Cronograma | Falta de recursos adecuados para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y efectiva. | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Observado | Maycol Rodriguez | Limitaciones en la disponibilidad de hardware o software requeridos | 021023a | Establecer una reserva de contingencia para abordar imprevistos. | Reajustar el cronograma y las asignaciones de recursos para acomodar las restricciones presupuestarias, asegurando un progreso continuo del proyecto. | 2023-10-03
021023b | Configuraciones de seguridad, los permisos o la configuración del servidor configurados incorrectamente pueden provocar acceso no autorizado o exposición de datos. | Calidad | Falta de configuración adecuada y errores humanos al establecer las políticas de seguridad, permisos o configuraciones del servidor. | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Anibal Huaman | Falta de conocimiento sobre las mejores prácticas de seguridad, errores humanos durante la configuración del sistema | 021023b | Realiza revisiones exhaustivas de configuraciones y permisos para garantizar que sigan las mejores prácticas de seguridad | Realizar ajustes en el cronograma para incluir auditorías de seguridad periódicas y actualizaciones en las configuraciones del servidor | 2023-10-03
031023a | Conflictos en el equipo, la falta de motivación pueden afectar la moral y la productividad del equipo. | Calidad | Desacuerdos no resueltos lo que puede generar un ambiente de trabajo negativo. | Critico | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Cristopher Aguilar | Diferencias de opiniones no resueltas | 031023a | Fomentar un ambiente de trabajo positivo, | Reajustar el cronograma para incluir actividades de motivación y capacitación, asegurando un equipo motivado y productivo. | 2023-10-03
031023b | Las estimaciones de tiempo y esfuerzo demasiado optimistas pueden generar plazos poco realistas y retrasos en los proyectos. | Cronograma | Falta de evaluación cuidadosa y la sobreestimación de la eficiencia de las tareas. | Serio | Bajo | 1.5 | Medio | Activo | Anibal Huaman | Falta de experiencia en proyectos similares, subestimación de la complejidad de las tareas | 031023b | Revisiones y validaciones regulares de las estimaciones durante todo el proyecto para ajustar los plazos. | Reevalúar y ajustar el cronograma para incluir plazos más realistas | 2023-10-03
031023a | Acceso no autorizado a datos confidenciales, como información de pacentes puede provocar violaciones de datos y robo de identidad. | Calidad | Falta de medidas de seguridad adecuadas, como sistemas de autenticación débiles o vulnerabilidades en las redes | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Anibal Huaman | Fallos en la seguridad informática | 031023a | Implementar medidas de seguridad como encriptación, controles de acceso y capacitación del personal | Reajustar el cronograma para realizar auditorías de seguridad adicionales y para implementar medidas de protección avanzadas. | 2023-10-03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
210923a | Una nueva tecnología presenta a IT con una oportunidad real de ahorrar semanas de trabajo en implementaciones | Cronograma | El equipo tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Anibal Huaman | El equipo tenia entrenamiento previo | 210923a | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Agilizar la compra para obtener el beneficio de esta nueva tecnología |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
230923a | Errores de codificación y problemas técnicos pueden dar oportunidad a la funcionalidad del aplicativo | Calidad | El equipo tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Observado | Maycol Rodriguez | Tener entrenamiento en dichas tecnologias | 230923a | [5 empty] | Umbral para Amenazas
250923a | Cambios frecuentes en los requisitos del aplicativo durante el desarrollo da oportunidad a la actualizacion del aplicativo. | Calidad | El equipo define correctamente los requisitos | Alto | Muy Alto | 6.3 | Medio | Observado | Cristopher Aguilar | Nuevos hallazgos en la investigación de mercado o feedback de usuarios | 250923a | [5 empty] | Alto | 4.5
250923b | Oportunidad de regularizacion de costos involucrados en el desarrollo del aplicativo. | Costo | Evaluación suficiente de los requisitos del proyecto, falta de experiencia en la estimación de costos o subestimación de los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo. | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Erick Ore | Tener experiencia en proyectos similares. | 250923b | [5 empty] | Medio | 2
280923a | Devido a los cambios en los requisitos o tecnologías hay oportunidad a regularizar gastos para el desarrollo. | Costo | Cambios frecuentes en los requisitos del cliente durante el desarrollo | Alto | Alto | 4.9 | Bajo | Observado | Erick Ore | Tener todo los requisitos del cliente después del inicio del desarrollo | 280923a
280923b | Devido a los cambios en los requisitos o falta de recursos tenemos la oprtunidad a desarrolla sin error el aplicativo | Costo | Problemas técnicos inesperados, falta de recursos o habilidades específicas se puede solucionar anticipadamente para ciertas tareas | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Dennys Dolorier | Asegurarse de llevar a cabo pruebas rigurosas para garantizar que el aplicativo funcione correctamente y esté libre de errores antes de su lanzamiento. | 280923b | [5 empty] | Umbral para Oportunidades
300923a | La expansión controlada de las características y funcionalidades del aplicativo da la oportunidad de que el desarrollo puede ser mas efectivo. | Alcance | Presiones del cliente o stakeholders para agregar nuevas funcionalidades o características que estaban inicialmente contempladas en el alcance del proyecto, | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Dennys Dolorier |  | 300923a | [5 empty] | Alto | 4
300923b | Al extraviar datos del cliente o de toda la historia clinica nos da la oportunidad de saber que se neciesita mas seguridad en los datos. | Calidad | El equipo tiene experiencia en dicha tecnología | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Observado | Anibal Huaman |  | 300923b | [5 empty] | Medio | 2
011023a | Al tener fechas limites nos da la oportunidad de saber a que como va el avance en los objetivos. | Cronograma | Estabilizar los grupos y tener de integrantes por grupo completos. | Alto | Muy Bajo | 0.7 | Alto | Observado | Maycol Rodriguez |  | 011023a
011023b | La actualizacion de documentos da la oportunidad de no confundirce y entregar a tiempo. | Cronograma | Vastante comunicacion entre grupos | Medio | Alto | 3.5 | Medio | Observado | Cristopher Aguilar |  | 011023b
011023a | Los cambios generados puede ser una mejora para cada version y codigo base. | Calidad | Tener de un proceso adecuado para gestionar cambios en el código fuente de un software | Medio | Bajo | 1.5 | Alto | Observado | Anibal Huaman |  | 011023a
011023b | Al hacer pruebas contundentes da la oportunidad de que el producto salga sin error y que sea confiable | Calidad | Al tener pruebas no se corre el riesgo de muchos errores. | Medio | Bajo | 1.5 | Medio | Observado | Cristopher Aguilar |  | 011023b
021023a | La mano de obra calificada puede dar la oportunidad de tener , hardware, software o restricciones presupuestarias que no obstaculizar el progreso del proyecto. | Cronograma | Tener de recursos adecuados para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y efectiva. | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Observado | Maycol Rodriguez |  | 021023a
021023b | Las configuraciones de seguridad, los permisos y la configuración del servidor correctamente dan oportunidad a tener mas seguridad. | Calidad | Tener configuración adecuada al establecer las políticas de seguridad, permisos o configuraciones del servidor. | Muy Alto | Alto | 6.3 | Alto | Observado | Anibal Huaman |  | 021023b
031023a | Diferir en el equipo, da la oportunidad a tener ideas diversas para la productividad del equipo. | Calidad | Desacuerdos resueltos puede generar un ambiente de trabajo positivo. | Alto | Bajo | 2.1 | Medio | Observado | Cristopher Aguilar |  | 031023a
031023b | Las estimaciones de tiempo y esfuerzo demasiado optimistas da la oportunidad de poder realizar el proyecto las efectivo. | Cronograma | Hacer evaluación cuidadosa en la eficiencia de las tareas. | Alto | Bajo | 2.1 | Alto | Observado | Anibal Huaman |  | 031023b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | Muelitas Felices
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com